## 完整开发时间线
ScanStruct 项目完整开发时间线 — 从第一天到 SaaS 平台
起始：2026-06-03 ¦ 当前：2026-06-17 ¦ 总提交：50+ ¦ 总代码量：117,957行
项目开发全程里程碑（按时间顺序）
日期 | 阶段 | 里程碑事件 | 关键内容 | 提交数 | 状态 | 备注
06-03 | 第一阶段 系统初建 | ScanStruct 初始提交 — 核心系统搭建完成 | OCR识别引擎(RapidOCR) + 证据结构化分析(LLM) + 赔偿计算引擎 + 民事起诉状自动生成 4步工作流：上传素材→赔偿计算→证据目录→分析导出 | 4 | ✅ 完成 | 从零搭建全栈系统
06-03~04 | 第二阶段 云服务器部署 | 首次部署到云服务器 + CI/CD流水线搭建 | 适配4核8G服务器配置 / GitHub Actions CI/CD / Dockerfile内嵌前端构建 / .env.production管理 / 部署路径与镜像重试 | 14 | ✅ 完成 | 验证全链路公网可行性
06-05 | 第三阶段 生产修复 | 14项生产问题修复 — P0稳定性+P1准确性+P2完整性 | P0：系统崩溃/数据丢失修复 / P1：OCR识别与分析准确性提升 / P2：文书格式与内容完整性补全 | 1 | ✅ 完成 | 首批真实数据验证
06-06 | 第四阶段 性能优化 | 截断优化+API修复+国内服务器构建加速 | 智能切片+阈值配置化 / 事件循环冲突修复 / 中文字体(simhei+wqy-zenhei) / 清华pip镜像+淘宝npm镜像解决构建超时 / 日志持久化 | 6 | ✅ 完成 | 解决国内部署痛点
06-08 | 第五阶段 并发与稳定性 | 10人并发稳定性优化 — 防OOM宕机 | task_concurrency并发控制 / 删除保护+取消案件功能 / 停止按钮真正杀进程 / 同名文件去重 / analyze_evidence崩溃修复 / 身份信息提取 / 28项专项测试 | 8 | ✅ 完成 | 多人同时使用不再崩溃
06-10 | 第六阶段 业务重构 | 系统四大改进 — 智能分析/步骤导航/案件类型/赔偿步骤 | 分析状态优化 / 步骤条点击跳转 / neonatal合并为injury+is_minor / 步骤条改4步 / 赔偿计算Decimal序列化 / 参数配置常态化展开 | 8 | ✅ 完成 | 用户体验大改版
06-10~11 | 第七阶段 赔偿引擎 | 赔偿计算引擎完善 + 未成年人模板规则 | 参数类型修复(Decimal→数字) / 保存按钮+不覆盖用户参数 / 总额自动填入诉讼请求 / 费用清单法律文书格式 / 留白模板 / 第三步优先用第二步结果 | 5 | ✅ 完成 | 赔偿计算精准化
06-11 | 第八阶段 未成年人模板 | 未成年人民事起诉状全套模板规则确立 | 法定代理人标签 / 诉讼请求无序号 / 费用项调整(injury/death) / 日期补全年份 / 防御逻辑(监护人关键词) / 电话去重 / 法院名推断 / 新生儿先写产妇 / 结论段双主体 / is_patient误标修正 | 4 | ✅ 完成 | 对齐律师真实模板
06-11~12 | 第九阶段 费用机制 | 费用材料缺失提示 + 手动输入费用 | 无费用上传时NModal弹窗提示 / 手动费用输入(n-input-number) / manual_total_fee参数贯穿全链路 / 赔偿计算条件化+鉴定费 / 文件名识别费用类型 | 2 | ✅ 完成 | 解决无发票场景
06-15 | 第十阶段 持久化优化 | 赔偿金额编辑持久化 + 费用清单Excel优化 | JSONB深拷贝铁律确立(血泪教训) / 护理费精度修复 / 费用清单Excel导出优化 | 1 | ✅ 完成 | 修复数据不保存问题
06-16 | 第十一阶段 OCR优化 | OCR全链路优化 P0-P3 | OpenCV预处理增强 / 多引擎支持 / Redis缓存 / 低置信度重试机制 | 1 | ✅ 完成 | 识别准确率提升
06-16 | SaaS Phase 1 资源管控 | SaaS改造启动 — Worker并发限制+OCR信号量+限流+LLM降级 | Celery concurrency=2 / OCR Semaphore(1) / 按用户限流 / LLM 30s超时三级降级 / 排队提示 / Docker资源配额 | 1 | ✅ 完成 | 单机→多用户基础
06-16 | SaaS Phase 2 用户认证 | 用户认证体系 — JWT双模式+租户/用户模型 | JWT Bearer/X-API-Key/开发模式三重认证 / Tenant(plan/quota)+User(tenant_id/role)模型 / Login.vue双Tab / 前端Token管理+401自动refresh / 路由守卫 | 1 | ✅ 完成 | 多用户系统建立
06-16 | SaaS Phase 3 租户隔离 | 租户隔离 — evidence_cases加tenant_id+全路由过滤 | get_tenant_filter依赖注入 / 全路由自动过滤 / 创建案件配额检查 / 迁移20260616 | 2 | ✅ 完成 | 数据隔离到位
06-17 | SaaS Phase 4 全路由隔离 | 全路由租户隔离 — scan/template/admin+RBAC | scan_tasks+output_templates加tenant_id / 三级角色(member/tenant_admin/super_admin) / admin统计角色限制 / complaint标记废弃 / 迁移20260617 | 1 | ✅ 完成 | RBAC权限体系
06-17 | SaaS Phase 5 管理后台 | 管理后台+用户管理+个人中心 | 用户CRUD+软删除 / 租户列表/详情/修改+创建 / 使用量统计 / Admin.vue(720行3Tab) / Dashboard用量卡片 / 个人中心+修改密码 / 用户编辑改密码 / 注册选已有租户 | 3 | ✅ 完成 | 管理能力补全
06-17 | Bug修复轮 | 前端交互Bug修复 — 登录/注册按钮+超管改密码 | Login.vue补Naive UI组件导入(根因) / JWT_SECRET_KEY配置激活 / 路由架构重构 / NSelect→NTag超管角色显示 / admin.py仅拦截role变更 | 5 | ✅ 完成 | 三轮排查定位根因
07上旬 (计划) | Phase 6 上线运营 | 上线与运营 — 局域网+云服务器混合部署 | 云服务器续费恢复 / WireGuard VPN隧道 / Nginx反向代理+CDN / 域名SSL / 性能压测 / Prometheus+Grafana监控告警 | - | ⏳ 计划 | 待云服务器恢复

## 阶段总览
项目阶段总览 — 11个开发阶段 + SaaS改造5阶段 + 上线
阶段编号 | 阶段名称 | 时间范围 | 核心产出 | 状态 | 完成度
1 | 系统初建 | 06-03 | 全栈核心系统：OCR+证据分析+赔偿计算+文书生成，4步工作流闭环 | ✅ 完成 | 100%
2 | 云服务器部署 | 06-03~04 | 首次公网部署 + CI/CD流水线 + 14次部署修复 | ✅ 完成 | 100%
3 | 生产修复 | 06-05 | 14项P0/P1/P2生产问题修复，首批真实数据验证 | ✅ 完成 | 100%
4 | 性能优化 | 06-06 | 截断优化+API修复+国内镜像加速+日志持久化 | ✅ 完成 | 100%
5 | 并发稳定性 | 06-08 | 10人并发防OOM+删除保护+进程管理+28项测试 | ✅ 完成 | 100%
6 | 业务重构 | 06-10 | 智能分析状态+步骤导航+案件类型合并+赔偿步骤化 | ✅ 完成 | 100%
7 | 赔偿引擎 | 06-10~11 | Decimal序列化+参数持久化+总额自动填入+费用清单 | ✅ 完成 | 100%
8 | 未成年人模板 | 06-11 | 法定代理人标签+诉讼请求+法院推断+is_patient修正 | ✅ 完成 | 100%
9 | 费用机制 | 06-11~12 | 缺失提示弹窗+手动输入+条件化计算+文件名识别 | ✅ 完成 | 100%
10 | 持久化优化 | 06-15 | JSONB深拷贝铁律+精度修复+Excel导出 | ✅ 完成 | 100%
11 | OCR优化 | 06-16 | OpenCV预处理+多引擎+Redis缓存+低置信度重试 | ✅ 完成 | 100%
S1 | SaaS:资源管控 | 06-16 | Worker并发+OCR信号量+限流+LLM超时降级 | ✅ 完成 | 100%
S2 | SaaS:用户认证 | 06-16 | JWT三重认证+租户/用户模型+登录注册+路由守卫 | ✅ 完成 | 100%
S3 | SaaS:租户隔离 | 06-16 | tenant_id+全路由过滤+配额检查 | ✅ 完成 | 100%
S4 | SaaS:全路由RBAC | 06-17 | scan/template/admin隔离+三级角色+迁移 | ✅ 完成 | 100%
S5 | SaaS:管理后台 | 06-17 | 用户CRUD+租户管理+用量统计+个人中心 | ✅ 完成 | 100%
6F | 上线运营 | 07上旬 | 云服务器恢复+混合部署+域名SSL+压测+监控 | ⏳ 计划 | 0%

## 系统演进历程
系统架构与部署演进历程
一、系统架构演进：单机工具 → 多用户系统 → SaaS平台
阶段 | 特征 | 核心能力 | 对应开发时间
单机工具 （最初版） | 单用户、无认证、本地存储 | OCR识别 / 证据结构化分析 / 赔偿计算 / 文书生成 数据存本地，无用户系统，仅供单人使用 | 06-03 初始提交
生产级单机 （加固版） | 无认证、云服务器部署、CI/CD自动化 | 在单机基础上增加：公网部署 / CI/CD / 并发控制 / 日志持久化 / 稳定性优化 但仍然无用户系统，API Key认证 | 06-03 ~ 06-15
多用户系统 （认证版） | 登录注册、JWT认证、用户隔离 | 新增用户认证体系：JWT三重认证 / 用户模型 / 资源管控(限流/信号量/超时降级) 每个用户只能看自己的数据，但共享同一租户 | 06-16 SaaS Phase 1-2
SaaS平台 （完整版） | 多租户隔离、RBAC、配额管理、管理后台 | 完整多租户架构：数据完全隔离 / 三级角色权限 / 全路由自动过滤 / 配额检查 管理后台：用户CRUD / 租户管理 / 用量统计 / 个人中心 | 06-16~17 SaaS Phase 3-5
二、部署演进：本地开发 → 云服务器 → 混合部署（规划中）
阶段 | 部署方式 | 详情 | 状态
阶段一 本地开发 | Docker Compose本地运行 | 5个容器(API/Worker/PostgreSQL/Redis/MinIO)全部healthy 快速迭代验证，每次修改docker compose up --build | ✅ 持续使用
阶段二 云服务器部署 | 远程4核8G云服务器 + Docker | 首次公网部署验证 / GitHub Actions CI/CD自动构建推送 / .env.production管理 曾稳定运行，后因服务器欠费停机回退本地 | ⏸ 已暂停 （欠费停机）
阶段三 混合部署 （规划中） | 局域网核心服务 + 云服务器反向代理 | 局域网：API+Worker+DB+Redis+MinIO（数据不出内网，安全合规） 云服务器：Nginx反向代理+CDN（对外访问+弹性扩展） 安全通道：WireGuard VPN隧道加密通信 | 📋 规划中 （Phase 6）

## 关键技术决策
项目关键技术决策与踩坑记录
日期 | 决策/事件 | 背景 | 决策内容 | 影响
06-03 | 技术栈选型 | 需构建扫描件智能处理系统 | FastAPI+SQLAlchemy async / Vue3+Naive UI / RapidOCR离线 / PostgreSQL JSONB / Celery+Redis / MinIO | 全异步高性能架构，JSONB灵活存储结构化数据
06-04 | CI/CD搭建 | 需要自动化部署到云服务器 | GitHub Actions自动构建Docker镜像+推送+SSH部署 | 14次部署修复，最终稳定运行
06-06 | 国内镜像加速 | 云服务器pip/npm构建超时 | Dockerfile内嵌清华pip镜像+淘宝npm镜像+中文字体 | 构建时间从超时→5分钟内完成
06-08 | 并发控制 | 10人并发导致OOM宕机 | task_concurrency模块 / Celery concurrency=2 / 删除保护 / 进程管理 | 多人同时使用不再崩溃
06-11 | 未成年人模板规则 | 律师反馈未成年人起诉状格式不对 | 确立8大规则：法定代理人标签/诉讼请求无序号/费用项调整/法院推断/双主体结论/is_patient修正 | 文书输出对齐律师真实模板
06-12 | JSONB深拷贝铁律 | 赔偿参数修改后不保存（血泪教训） | 禁止原地修改JSONB再赋回（SQLAlchemy不标记dirty）/ 必须copy.deepcopy / 数值必须float() | 修复所有JSONB字段的数据丢失问题
06-16 | OCR全链路优化 | 识别准确率不足 | OpenCV预处理增强 / 多引擎支持 / Redis缓存 / 低置信度重试 | 识别准确率显著提升
06-16 | SaaS架构决策 | 系统需要支持多租户商业化 | Tenant+User数据模型 / JWT三重认证 / 全路由tenant过滤 / RBAC三级角色 / 配额管理 | 从单机工具转型为SaaS平台
06-17 | Naive UI组件导入铁律 | 登录按钮无法点击（三轮排查） | 每个.vue必须显式import用到的Naive UI组件，否则Vue输出原始标签非真实DOM | 确立前端开发铁律，用agent-browser诊断
06-17 | 超管权限设计 | 管理后台编辑超管报错 | admin.py仅拦截role变更(允许其他字段修改) / NSelect→NTag显示超管角色 | 超管可正常修改密码等信息

## Bug修复与待办
Bug修复记录 + 当前待办事项
一、已修复关键Bug
编号 | 日期 | 问题描述 | 根因 | 修复方案
BUG-1 | 06-17 | 登录/注册按钮无法点击，只能复制文字 | Login.vue缺少Naive UI组件导入，Vue输出原始标签而非真实DOM | 补充NTabs/NButton/NForm等组件导入
BUG-2 | 06-17 | JWT认证空转导致前端按钮失效 | JWT_SECRET_KEY为空→开发模式→中间件不注入user_id | 配置JWT_SECRET_KEY=scanstruct-jwt-dev-key
BUG-3 | 06-17 | 管理后台改密码报Cannot modify super_admin | admin.py的role校验过严，任何超管修改都被拒绝 | 改为仅拦截role变更，允许其他字段修改
BUG-4 | 06-17 | 编辑超管角色下拉框显示异常 | NSelect值super_admin不在options中 | 改用NTag显示超级管理员
BUG-5 | 06-16 | 密码哈希验证失败 | passlib与bcrypt 4.x不兼容 | 改用原生bcrypt库
BUG-6 | 06-08 | 10人并发OOM宕机 | 无并发控制，Worker无限制 | task_concurrency+Celery concurrency=2
BUG-7 | 06-08 | analyze_evidence崩溃 | ImportError+身份信息提取错误 | 修复导入路径+提取逻辑
BUG-8 | 06-12 | 赔偿参数修改后不保存 | SQLAlchemy JSONB同一引用不标记dirty | copy.deepcopy深拷贝触发变更检测
二、当前待办事项
优先级 | 事项 | 说明 | 预计时间 | 依赖
P0 | 推送9个未推送的commit到GitHub | 网络不稳定导致推送失败，可用gh auth token方式 | 即时 | 无
P0 | 云服务器续费恢复 | 当前欠费停机，所有开发在本地Docker验证 | 待用户操作 | 资金
P1 | Phase 6 混合部署 | 局域网核心服务+云服务器反向代理+WireGuard VPN | 1-2周 | 云服务器恢复
P1 | 域名+SSL证书配置 | 正式域名+HTTPS | 1天 | 域名注册
P2 | 前端版本号缓存控制 | SPA发布后用户可能缓存旧版 | 半天 | 无
P2 | 性能压测 | 多租户并发压力测试，确定并发上限 | 1-2天 | 混合部署完成
P2 | 监控告警搭建 | Prometheus+Grafana资源/队列/异常率监控 | 2-3天 | 混合部署完成
P3 | 修复已知测试问题 | mock多次execute + PNG返回JPEG | 灵活 | 无

## 数据统计
项目数据统计
代码规模
统计项 | 数量 | 单位 | 说明
后端Python文件 | 104 | 个 | API路由/服务层/数据模型/工具
前端Vue/TS文件 | 29 | 个 | 页面组件/API客户端/路由/布局
总代码行数 | 117957 | 行 | 前后端合计
后端API端点 | 76 | 个 | FastAPI路由
前端页面组件 | 12 | 个 | Vue SFC
数据库迁移 | 10 | 次 | 0001 → 20260617_001
Git提交总数 | 50 | + | 含未推送9个
赔偿计算项 | 17 | 项 | 伤残8项+死亡9项
OCR引擎 | 1 | 套 | RapidOCR 3.8.1本地离线
LLM降级链 | 3 | 级 | DeepSeek→GLM→百炼
时间投入
阶段 | 天数 | 主要工作 | 产出
06-03 核心开发 | 1天 | 全栈系统从零搭建 | OCR+分析+赔偿+文书，4步流程
06-03~04 部署 | 2天 | 云服务器部署+CI/CD | 14次部署修复，公网可访问
06-05 生产修复 | 1天 | 14项生产问题 | P0稳定性+P1准确性+P2完整性
06-06 性能优化 | 1天 | 截断+API+镜像加速 | 构建超时解决+日志持久化
06-08 并发稳定 | 1天 | 10人并发+进程管理 | 防OOM+删除保护+28项测试
06-10~11 业务重构 | 2天 | 赔偿引擎+未成年人模板 | Decimal+模板规则+费用清单
06-11~12 费用机制 | 2天 | 缺失提示+手动输入 | NModal弹窗+manual_total_fee
06-15 持久化 | 1天 | JSONB深拷贝+Excel | 数据保存修复+导出优化
06-16 OCR+SaaS1-3 | 1天 | OCR优化+资源管控+认证+隔离 | 全链路优化+JWT+租户隔离
06-17 SaaS4-5+Bug | 1天 | 全路由RBAC+管理后台+Bug修复 | 3级角色+Admin.vue+按钮修复